## 智控料仓项目开发计划
合肥新增模块（优先级高）项目整体计划说明
单位：
序号 | 建设分项 | 模块 | 建设内容 | 分项内容 | 配置参数/说明 | 需求调研 | 完成时间 | 备注
| 合肥新增模块_优先级高 | 合同成本管理 | 付款管理 | 安全文明措施费管理 | 管理项目安全文明措施费，模块存在审批流程 | 已完成（2023.06.03） | 2023.06.30
|  |  |  | 合同付款 | 管理项目合同付款信息，包括总包合同付款、监理合同付款、三检合同付款、审计合同付款、专业分包合同付款，模块存在审批流程
|  | 日常管理 | 监理单位资料管理 |  | 监理单位按照日、周、月进行资料上传 | 已完成（2023.06.03） | 2023.06.16
|  |  | 施工单位资料管理 |  | 施工单位按照日、周、月进行资料上传
|  |  | 审计单位资料管理 |  | 审计单位按照周、月进行资料上传
|  |  | 第三方检测单位资料管理 |  | 第三方检测单位按照日、周、月进行资料上传，模块存在审批流程 |  | 2023.06.30
|  | 材料管理 | 材料品牌报审 |  | 管理项目中材料品牌信息，模块存在审批流程 | 已完成（2023.06.03）
|  |  | 材料样板确认 |  | 管理项目中材料样板信息，模块存在审批流程
|  |  | 材料进场验收 |  | 管理项目中材料进场信息，模块存在审批流程
|  | 进度管理 | 进度预警 |  | 系统展示项目的进度预警情况，并存在预警功能 | 已完成（2023.06.03） | 2023.07.14
|  | 质量管理 | 施工方案 | 施工方案计划 | 管理施工方案计划的相关内容，存在审批流程 | 已完成（2023.06.03）
|  |  |  | 审批版施工方案上报 | 对于已审核完的施工方案计划进行附件管理，存在审批流程
|  |  | 质量验收 | 施工样板 | 管理施工样板内容，模块存在审批流程 | 已完成（2023.06.03）
|  | 安全管理 | 安全交底 | 日常安全资料学习 | 管理日常安全资料内容 | 已完成（2023.06.03） | 2023.06.16
|  |  | 每日晨检上报 |  | 管理项目每日晨检相关内容，模块存在审批流程 | 已完成（2023.06.03）
|  | 前期专题 | 计划管理 | 证照管理 | 管理证照管理的计划内容，模块存在审批流程 | 已完成（2023.06.03） | 2023.07.28
|  |  | 进度管理 | 证照管理 | 对已审核完成的计划管理模块证照管理中的内容，进行附件上传，模块存在审批流程
|  | 设计专题 | 计划报审 | 施工图设计 | 管理施工图设计计划内容，模块存在审批流程 | 已完成（2023.06.03）
|  |  | 进度管理 | 施工图设计 | 对已审核完成的计划报审模块施工图设计中的内容，进行附件上传，模块存在审批流程
2023.06.16
2023.06.30
2023.07.14
2023.07.28